โครงการ		การพัฒนาระบบงานประชาสัมพันธ์

แผนงาน	              เร่งรัดการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ผลผลิตที่ 2,3		ผู้จบการศึกษาภาคบังคับและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

สนองกลยุทธ์  สพฐ. ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับฯ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ	โรงเรียนวัดบางกะพ้อม(คงลาภยิ่งประชานุสรณ์)

ผู้รับผิดชอบ		นายวัฒณา  ตระกูลศักดิ์

ลักษณะโครงการ		โครงการต่อเนื่อง

ระยะเวลาดำเนินการ	ตุลาคม  2558  –  กันยายน 2559

_________________________________________________________________________________

- หลักการและเหตุผล

โรงเรียนในฐานะที่เป็นสถาบันหนึ่งของสังคมต้องติดต่อถึงประชาชนหลายกลุ่ม ได้แก่ ผู้ปกครอง นักเรียน ครูอาจารย์ ข้าราชการ หน่วยงานอื่น ๆ ตลอดจนประชาชนในชุมชน จึงต้องอาศัยการประชาสัมพันธ์ในการประสานสร้างความเข้าใจอันดีแก่กลุ่มบุคคลเหล่านั้น การประชาสัมพันธ์เป็นเครื่องมือที่จำเป็นอย่างยิ่ง สำหรับโรงเรียน ในการส่งและรับข่าวสาร ความคิดเห็นเผยแพร่ ผลการปฏิบัติงานของโรงเรียน การสร้างไมตรีสัมพันธ์ของกลุ่มต่าง ๆ การประชาสัมพันธ์โรงเรียนมีเป้าหมายที่สำคัญที่สุดคือ ความเข้าใจอันดีระหว่างโรงเรียนกับประชาชนหรือสถาบันอื่นๆ อันจะเป็นรากฐานในการพัฒนาการศึกษาให้ได้ผลดียิ่งขึ้น  โดยเหตุนี้โรงเรียนวัดบางกะพ้อม (คงลาภยิ่งประชานุสรณ์ ) จึงเห็นสมควรจัดให้มีโครงการการพัฒนาระบบงานประชาสัมพันธ์ขึ้น

2. วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างความความรู้ ความเข้าใจให้เกิดในหมู่ครู นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน ส่งเสริมให้สมาชิกทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษา  ว่าโรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนทุกคนเป็นเจ้าของและเป็นหน้าที่ของแต่ละคนที่ต้องให้ความร่วมมือ  ในการจัดและพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนด้วย เป็นการแถลงหรือแจ้งข่าวสารต่าง ๆ ให้สมาชิกทุกคนรับทราบ  โดยใช้วิธีการหลากหลายช่องทางที่เหมาะสม

3.   เป้าหมาย

3.1  ผลผลิต

- 1) เป้าหมายเชิงปริมาณ

-.  สถานศึกษามีข้อมูลสถิติสารสนเทศด้านต่าง ๆ จากการดำเนินงานตลอดปี

-.  สถานศึกษามีการประชาสัมพันธ์ผลงานจากการดำเนินด้านต่าง ๆ ไปสู่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยวิธีการที่หลากหลาย / หลายช่องทาง

- 2) เป้าหมายเชิงคุณภาพ

-.  ทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และการดำเนินงานของสถานศึกษา

-.  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ชุมชน เกิดความประทับใจและเกิดภาพลักษณ์/มีภาพพจน์ที่ดีต่อสถานศึกษา

-.  หน่วยงานอื่นและชุมชน/ผู้ปกครองมีความนิยม ศรัทธา เอื้ออำนวยประโยชน์ต่อสถานศึกษา

  - ผลลัพธ์

สถานศึกษามีข้อมูลสถิติสารสนเทศด้านต่าง ๆ จากการดำเนินงาน  ผู้เกี่ยวข้องให้ความสนใจ  ความช่วยเหลือและร่วมมือในการวางแผนพัฒนาคุณภาพของนักเรียนและโรงเรียนได้โดยบรรลุวัตถุประสงค์

4.  กิจกรรมที่สำคัญและการดำเนินงาน

| ที่ | กิจกรรม | เป้าหมาย | งบประมาณ | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ประชุมปรึกษาหารือ วางแผนการดำเนินงาน | ครู 14 คน | – | กันยายน 2558 | นายวัฒณา ตระกูลศักดิ์ |
| 3 | ขออนุมัติโครงการ | 1 โครงการ | – | ตุลาคม 2558 |  |
| 4 | -. ป้ายประชาสัมพันธ์ -. วารสารโรงเรียนประจำเดือน -. Web site โรงเรียน | - | 16,250 | ต.ค. 2558 - ก.ย. 2559 |  |
| 5 | ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินการ | เอกสาร | - | กันยายน 2559 |  |

5.   งบประมาณ

ใช้งบประมาณทั้งสิ้น  จำนวน 16,250 บาท  (หนึ่งหมื่นหกพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน)  ถัวจ่ายทุกรายการ  ดังนี้

| ที่ | กิจกรรม |  | งบประมาณ (บาท) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ค่าตอบแทน | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ |
| 1. | -. ป้ายประชาสัมพันธ์ -. วารสารโรงเรียนประจำเดือน -. Web site โรงเรียน |  |  | 12,000 | 4,250 |
|  | รวม |  |  | 12,000 | 4,250 |
|  | ขอดำเนินการในวงเงิน |  |  | 12,000 | 4,250 |
| รวมทั้งสิ้น |  | 16,250 |  |  |  |

6.   การประเมินผล

| ตัวบ่งชี้สภาพความสำเร็จ | วิธีวัดและ ประเมินผล | เครื่องมือที่ใช้วัด และประเมินผล |
| --- | --- | --- |
| 1. เชิงผลผลิต |  |  |
| จำนวนป้ายประชาสัมพันธ์, วารสารโรงเรียน, Web site โรงเรียน | จำนวนเล่ม/ ครั้ง / คนที่เข้าชม | ข้อมูลสถิติ / แบบประเมิน |
| 2. เชิงผลลัพธ์ |  |  |
| บุคลากร ในโรงเรียนวัดบางกะพ้อม (คงลาภยิ่งประชานุสรณ์) และผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในคุณภาพของกิจกรรม | การใช้แบบสอบถาม | แบบสอบถาม |

7.   ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษารับทราบการดำเนินงาน/กิจกรรมต่างๆของโรงเรียนในหลายช่องทาง ผู้รวมทั้งมีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของโรงเรียนและการประชาสัมพันธ์งาน/กิจกรรมของโรงเรียน

| ผู้เสนอโครงการ | ผู้เห็นชอบโครงการ |
| --- | --- |
| ……………………………………………………………………. (นายวัฒณา ตระกูลศักดิ์); ……………………………………………………………………. (นางสาวกนกรัตน์ ศรีวิจิตร์). หัวหน้างานประชาสัมพันธ์; หัวหน้างานแผนงานโรงเรียนฯ. |
| ผู้อนุมัติโครงการ |  |
| ……………………………………………………………………. (นางสาววรรณา ปุจฉาการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางกะพ้อม(คงลาภยิ่งประชานุสรณ์) |  |

# โครงการ		สัมพันธ์ชุมชน

แผนงาน		สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผลผลิตที่ 2,3		ผู้จบการศึกษาภาคบังคับและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

สนองกลยุทธ์  สพฐ. ที่ 5	พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการฯ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ	โรงเรียนวัดบางกะพ้อม(คงลาภยิ่งประชานุสรณ์)

ผู้รับผิดชอบ		หัวหน้างานสัมพันธ์ชุมชน

ลักษณะโครงการ		โครงการต่อเนื่อง

ระยะเวลาดำเนินการ	ตุลาคม 2558 – กันยายน 2559

_______________________________________________________________________________

- หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 หมวด 4 มาตรา 29 ให้สถานศึกษาร่วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชนและสถาบันต่าง ๆ ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน โดยจัดกระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน โดยจัดการศึกษาอบรม มีการแสวงหาความรู้ ข้อมูล ข่าวสารและรู้จักเลือกสรรภูมิปัญญาและวิทยาการต่าง ๆ เพื่อพัฒนาชุมชนให้พัฒนาตรงตามสภาพปัญหาและความต้องการ รวมทั้งจัดวิธีการสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การพัฒนาระหว่างชุมชน

โรงเรียนวัดบางกะพ้อม(คงลาภยิ่งประชานุสรณ์) จึงได้จัดทำโครงการสัมพันธ์ชุมชนขึ้นเพื่อให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถาบันต่าง ๆ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ

- วัตถุประสงค์

  - เพื่อสร้างความร่วมมือในการจัดการศึกษาระหว่างสถานศึกษากับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชนและสถาบันต่าง ๆ

  - เพื่อให้สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ และให้บริการชุมชน

- เป้าหมาย

  - ผลผลิต

- เชิงปริมาณ

–  สถานศึกษาร่วมทำกิจกรรมกับหน่วยงานอื่นหรือชุมชนอย่างน้อยปีการศึกษาละ 10 ครั้ง

–  สถานศึกษาให้บริการชุมชนอย่างน้อยปีการศึกษาละ 10 ครั้ง

- เชิงคุณภาพ

– สถานศึกษา หน่วยราชการ ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถาบันต่าง ๆ

มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

– โรงเรียนเป็นแหล่งบริการด้านความรู้และอื่นๆแก่ชุมชน

  - ผลลัพธ์

โรงเรียนสามารถพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้เกิดสัมฤทธิ์ผลมากขึ้น

- กิจกรรมที่สำคัญและการดำเนินงาน

| ที่ | กิจกรรม |  | เป้าหมาย |  | งบประมาณ |  | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | เสนอและขออนุมัติโครงการ |  | 1 โครงการ |  | – |  | ต.ค. 58 | หัวหน้างานสัมพันธ์ชุมชน |
| 2 | แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการ |  | ครู 15 คน |  | – |  | พ.ย.58 |  |
| 3 | ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการ ฯ |  | ครู 15 คน |  | – |  | พ.ย.58 |  |
| 6 | ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ - เข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน - ให้บริการชุมชน - เชิญชุมชนเข้าร่วม กิจกรรมของโรงเรียน - ประชุมผู้ปกครอง - ประชุมกรรมการสถานศึกษา |  | คณะครูนักเรียนและ ชุมชน ผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษา |  | _ _ 1,000 500 500 |  | ต.ค. 58–ก.ย.59 | ครูทุกคน |
| 7 | รายงานผลการปฏิบัติโครงการ |  |  |  | _ |  | ก.ย. 59 | หัวหน้างานสัมพันธ์ชุมชน |

- งบประมาณ

ใช้งบประมาณทั้งสิ้น  จำนวน  2,000  บาท

- การประเมินผล

| ตัวบ่งชี้สภาพความสำเร็จ | วิธีวัดและ ประเมินผล | เครื่องมือที่ใช้วัด และประเมินผล |
| --- | --- | --- |
| 1. เชิงผลผลิต – จำนวนครั้งที่สถานศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมและพัฒนาชุมชน – จำนวนครั้งที่สถานศึกษาให้การบริการชุมชน 2. เชิงผลลัพธ์ – ความพึงพอใจของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชนและสถาบันต่าง ๆ ที่ได้ร่วมกิจกรรมกับสถานศึกษา | การบันทึกสถิติ การสังเกต การใช้แบบสอบถาม ใช้การสังเกต | แบบบันทึก แบบสอบถาม |

- ผลที่คาดว่าจะได้รับ

โรงเรียนสามารถพัฒนาความร่วมมือในการจัดการศึกษากับครอบครัว ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชนและสถาบันต่าง ๆ ได้มากขึ้น

| ผู้เสนอโครงการ | ผู้เห็นชอบโครงการ |
| --- | --- |
| ………..........……………… (นายอภิชาติ กึมรัมย์) | ………………………………… (นางสาวอรวรรณ สุขไพบูลย์) |
| ครูชำนาญการ | หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป |
| ………………………………. (นางสาววรรณา ปุจฉาการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางกะพ้อม(คงลาภยิ่งประชานุสรณ์) ผู้อนุมัติโครงการ |  |