# โครงการ	  ส่งเสริมทักษะกระบวนการคิด

แผนงาน                     สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผลผลิตที่ 2,3		  ผู้จบการศึกษาภาคบังคับและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

สนองกลยุทธ์  สพฐ. ที่  1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับฯ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ	  โรงเรียนวัดบางกะพ้อม(คงลาภยิ่งประชานุสรณ์)

ผู้รับผิดชอบ		  นางจตุพร อาจเอื้อม

ลักษณะโครงการ	  โครงการต่อเนื่อง

ระยะเวลาดำเนินการ	  ตุลาคม 2557  –  กันยายน 2558

_______________________________________________________________________________

- หลักการและเหตุผลผล

เนื่องจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ให้สถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียนโดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล  การฝึกทักษะกระบวนการคิด  การจัดการ  การเผชิญกับสถานการณ์  และการประยุกต์ความรู้มาเพื่อใช้แก้ไขปัญหาต่างๆ  เพื่อสนองเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ โรงเรียนวัดบางกะพ้อม(คงลาภยิ่งประชานุสรณ์) จึงเห็นสมควรจัดทำโครงการส่งเสริมทักษะกระบวนการคิดให้กับผู้เรียน

- วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนฝึกการคิดอย่างเป็นระบบและสามารถคิด-วิเคราะห์ได้

- เป้าหมาย

  - ผลผลิต

- เชิงปริมาณ

- ร้อยละ  80  ของนักเรียนโรงเรียนวัดบางกะพ้อม(คงลาภยิ่งประชานุสรณ์) สามารถจัดทำโครงงานได้

- ร้อยละ  70  ของนักเรียนโรงเรียนวัดบางกะพ้อม(คงลาภยิ่งประชานุสรณ์) มีทักษะกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ

- เชิงคุณภาพ

- นักเรียนโรงเรียนวัดบางกะพ้อม(คงลาภยิ่งประชานุสรณ์) จัดทำโครงงานได้ถูกต้อง

- นักเรียนโรงเรียนวัดบางกะพ้อม(คงลาภยิ่งประชานุสรณ์) สามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ โดยใช้กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ

  - ผลลัพธ์

นักเรียนมีทักษะกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบและสามารถคิดวิเคราะห์ได้

- กิจกรรมที่สำคัญและการดำเนินงาน

| ที่ | กิจกรรม | เป้าหมาย | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ประชุมปรึกษาหารือ วางแผนการดำเนินงาน |  | – | ต.ค. 57 | นางจตุพร อาจเอื้อม |
| 2 | เสนอโครงการและขออนุมัติโครงการ | 1 โครงการ | – | ต.ค. 57 |  |
| 3 | การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ(ทักษะกระบวนการคิด) | ทุกกลุ่มสาระวิชา | 1,200 | ต.ค. 57 | ครู 15 คน |
| 4 | กิจกรรมฟังดีมีรางวัล | นักเรียนทุกคน | 2,000 | พ.ย. 57- ก.ย. 58 | น.ส.กนกรัตน์ ศรีวิจิตร์ |
| 5 | จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้โครงงาน | ทุกกลุ่มสาระวิชา | 3,800 | พ.ย. 57- ก.ย. 58 | ครู 15 คน |
| 6 | ประเมินผลการดำเนินงาน | ทุกกลุ่มสาระวิชา | - | มี.ค., ก.ย. 58 | นางจตุพร อาจเอื้อม |
| - งบประมาณ ใช้งบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 7,000 บาท (เจ็ดพันบาทบาทถ้วน) ถัวจ่ายทุกรายการ ดังนี้ ที่; กิจกรรม; งบประมาณ (บาท). ค่าตอบแทน; ค่าใช้สอย; ค่าวัสดุ. 1.; จัดเตรียมเอกสาร; -; -; 2,000. 2.; ค่าวัสดุอุปกรณ์และอื่นๆ; -; -; 5,000. รวม; -; -; 7,000. รวมทั้งสิ้น; 7,000. |

- การประเมินผล

| ตัวบ่งชี้สภาพความสำเร็จ | วิธีวัดและ ประเมินผล | เครื่องมือที่ใช้วัด และประเมินผล |
| --- | --- | --- |
| 1. เชิงผลผลิต |  |  |
| – ทุกกลุ่มสาระวิชาจัดการเรียนการสอนโดยโครงงาน | ตรวจสอบเอกสารร่องรอยและสอบถาม | - |
| – นักเรียนสามารถแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ |  |  |
| 2. เชิงผลลัพธ์ |  |  |
| นักเรียนอย่างน้อยร้อยละ 70 มีทักษะกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ | พูดคุย สอบถาม | ข้อทดสอบ |

- ผลที่คาดว่าจะได้รับ

นักเรียน โรงเรียนวัดบางกะพ้อม(คงลาภยิ่งประชานุสรณ์)  มีทักษะกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ  สามารถแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้

| ผู้เสนอโครงการ | ผู้เห็นชอบโครงการ |
| --- | --- |
| ……………………………………… (นางจตุพร อาจเอื้อม) | ……………………………………… (นางสาวกนกรัตน์ ศรีวิจิตร์) |
| หัวหน้าฝ่ายวิชาการโรงเรียนฯ | หัวหน้างานแผนงานโรงเรียนฯ |
| ผู้อนุมัติโครงการ |  |
| ……………………………………………………………………. (นายอภิเชษฐ์ วันทา) ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางกะพ้อม(คงลาภยิ่งประชานุสรณ์) |  |

แผนงาน                     สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผลผลิตที่ 2,3		  ผู้จบการศึกษาภาคบังคับและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

สนองกลยุทธ์  สพฐ. ที่  1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับฯ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ	  โรงเรียนวัดบางกะพ้อม(คงลาภยิ่งประชานุสรณ์)

ผู้รับผิดชอบ		  นางจตุพร อาจเอื้อม

ลักษณะโครงการ	  โครงการต่อเนื่อง

ระยะเวลาดำเนินการ	  ตุลาคม 2557  –  กันยายน 2558

_______________________________________________________________________________

- หลักการและเหตุผลผล

เนื่องจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ให้สถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียนโดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล  การฝึกทักษะกระบวนการคิด  การจัดการ  การเผชิญกับสถานการณ์  และการประยุกต์ความรู้มาเพื่อใช้แก้ไขปัญหาต่างๆ  เพื่อสนองเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ โรงเรียนวัดบางกะพ้อม(คงลาภยิ่งประชานุสรณ์) จึงเห็นสมควรจัดทำโครงการส่งเสริมทักษะกระบวนการคิดให้กับผู้เรียน

- วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนฝึกการคิดอย่างเป็นระบบและสามารถคิด-วิเคราะห์ได้

- เป้าหมาย

10.1 ผลผลิต

- เชิงปริมาณ

- นักเรียนทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรม

- ร้อยละ  70  ของนักเรียนโรงเรียนวัดบางกะพ้อม(คงลาภยิ่งประชานุสรณ์) มีคุณลักษณะใฝ่เรียนรู้และมีทักษะกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ

- เชิงคุณภาพ

- นักเรียนโรงเรียนวัดบางกะพ้อม(คงลาภยิ่งประชานุสรณ์) สามารถพัฒนาคุณลักษณะใฝ่เรียนรู้มากขึ้น

10.2  ผลลัพธ์

นักเรียนมีคุณลักษณะกระตือรือร้น ใฝ่เรียนรู้ และสามารถพัฒนาทักษะกระบวนการคิด

- กิจกรรมที่สำคัญและการดำเนินงาน

| ที่ | กิจกรรม | เป้าหมาย | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ประชุมปรึกษาหารือ วางแผนการดำเนินงาน |  | – | ต.ค. 57 | นางจตุพร อาจเอื้อม |
| 2 | เสนอและขออนุมัติกิจกรรม | 1 กิจกรรม | – | ต.ค. 57 | น.ส.กนกรัตน์ ศรีวิจิตร์ |
| 3 | กิจกรรมฟังดีมีรางวัล | นักเรียนทุกคน | 2,000 | พ.ย. 57- ก.ย. 58 |  |
| 4 | รายงานผลการดำเนินงาน | ทุกกลุ่มสาระวิชา | - | มี.ค., ก.ย. 58 |  |
| - งบประมาณ ใช้งบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 2,000 บาท (เจ็ดพันบาทบาทถ้วน) ถัวจ่ายทุกรายการ ดังนี้ ที่; กิจกรรม; งบประมาณ (บาท). ค่าตอบแทน; ค่าใช้สอย; ค่าวัสดุ. 1.; จัดเตรียมเอกสาร; -; -; 500. 2.; ค่าวัสดุอุปกรณ์และของรางวัล; -; -; 1,500. รวม; -; -; 2,000. รวมทั้งสิ้น; 2,000. |

- การประเมินผล

| ตัวบ่งชี้สภาพความสำเร็จ | วิธีวัดและ ประเมินผล | เครื่องมือที่ใช้วัด และประเมินผล |
| --- | --- | --- |
| 1. เชิงผลผลิต |  |  |
| – นักเรียนทุกห้องเรียนเข้าร่วมกิจกรรม | ตรวจสอบเอกสารร่องรอยและสอบถาม | - |
| – นักเรียนทุกห้องเรียนสามารถสร้างคำถามจากการฟังได้ |  |  |
| 2. เชิงผลลัพธ์ |  |  |
| นักเรียนอย่างน้อยร้อยละ 70 มีคุณลักษณะใฝ่เรียนรู้และสามารถพัฒนาทักษะกระบวนการคิด | พูดคุย สอบถาม | - |

- ผลที่คาดว่าจะได้รับ

นักเรียน โรงเรียนวัดบางกะพ้อม(คงลาภยิ่งประชานุสรณ์)  มีคุณลักษณะตามหลักสูตร

| ผู้เสนอกิจกรรม | ผู้เห็นชอบกิจกรรม |
| --- | --- |
| ……………………………………… (นางสาวกนกรัตน์ ศรีวิจิตร์) | ……………………………………… (นางจตุพร อาจเอื้อม) |
| ครูชำนาญการ | หัวหน้าฝ่ายวิชาการโรงเรียนฯ |
| ผู้อนุมัติกิจกรรม |  |
| ……………………………………………………………………. (นายอภิเชษฐ์ วันทา) ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางกะพ้อม(คงลาภยิ่งประชานุสรณ์) |  |