โครงการ / งาน                  ประสานและพัฒนาความร่วมมือของบุคลากร

แผนงาน                           สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผลผลิตที่  2.3                   ผู้จบการศึกษาภาคบังคับและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

สนองกลยุทธ์ สพฐ.ที่  4 พัฒนาครูและบุคลกรทางการศึกษาทั้งระบบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ   โรงเรียนวัดบางกะพ้อม(คงลาภยิ่งประชานุสรณ์)

ผู้รับผิดชอบ                    หัวหน้าฝ่ายบุคลากร

ลักษณะโครงการ            โครงการต่อเนื่อง

ระยะเวลาดำเนินการ       ตุลาคม 2558- กันยายน 2559

______________________________________________________________________________________

- หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2545และนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล ต่างมุ่งเน้นการศึกษาที่สร้างคุณภาพชีวิตและสังคมบูรณาการโดยยึดหลักการผสานประโยชน์และความชำนาญซึ่งกันและกันให้เกิดความร่วมมืออันดีในการสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาการศึกษา ตลอดจนสนับสนุนการจัดกิจกรรม โครงการทางวิชาการต่างๆที่เกี่ยวข้อง การศึกษาดูงาน การพัฒนาบุคลากร การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารซึ่งองค์กรจะต้องประกอบไปด้วยบุคลากรที่มีความหลากหลายอันมีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์จะเป็นส่วนสำคัญต่อผลสำเร็จในการบริหารงานของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  คือการประสานและความร่วมมือของบุคลากรที่ทำให้งานต่างๆบรรลุเป้าหมายได้ โรงเรียนวัดบางกะพ้อม (คงลาภยิ่งประชานุสรณ์) จึงเห็นสมควรจัดให้มีโครงการประสานและพัฒนาความร่วมมือของบุคลากรขึ้น

วัตถุประสงค์

เพื่อให้บุคลากรมีความรู้และทักษะในงานที่รับผิดชอบ สามารถพัฒนาคุณภาพงานตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานและมีขวัญ/กำลังใจในการทำงาน

3.  เป้าหมาย

3.1   ผลผลิต

1)  เชิงปริมาณ

- บุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนา อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน

- บุคลากรอย่างน้อย 1 คนได้รับการศึกษาต่อ

2)   เชิงคุณภาพ

- บุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพ มีความรู้ความสามารถและมีคุณลักษณะที่เหมาะสม

3.2   ผลลัพธ์

บุคลากรสามารถพัฒนาตนและพัฒนาทีมงาน ส่งผลให้เกิดสัมฤทธิผลต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน

4.กิจกรรมที่สำคัญและการดำเนินงาน

| ที่ | กิจกรรม | เป้าหมาย | งบประมาณ | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ประชุมปรึกษาหารือวางแผน | ครู14 คน | - | พ.ค.2559 | งานบุคลากร |
| 2 | ขออนุมัติโครงการ | 1โครงการ | - | พ.ค. 2559 |  |
| 3 | อบรม ศึกษาดูงาน | ครู 14 คน | 20,000 | พ.ค.2559 มี.ค.2559 |  |
| 4 | ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน | เอกสาร | - | มี.ค.2559 |  |

5. งบประมาณ

ใช้งบประมาณทั้งสิ้น  จำนวน  20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) ถัวจ่ายทุกรายการ ดังนี้

| ที่ | กิจกรรม | งบประมาณ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ค่าตอบแทน | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ |
| 1 | อบรม ศึกษาดูงาน | - | 20,000 | - |
|  | รวม | - | 20,000 | - |
|  | รวมทั้งสิ้น | 20,000 |  |  |

6. การประเมินผล

| ตัวบ่งชี้สภาพความสำเร็จ | วิธีการวัดและประเมินผล | เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล |
| --- | --- | --- |
| 1.เชิงผลผลิต - ร้อยละของบุคลากรมีความพึงพอใจต่อการพัฒนา 2. เชิงผลลัพธ์ - บุคลากรในโรงเรียนวัดบางกะพ้อม(คงลาภยิ่งประชานุสรณ์)มีการประสานและพัฒนาความร่วมมือกัน | - การใช้แบบสอบถาม - การใช้แบบสอบถาม | -แบบสอบถาม -แบบสอบถาม |

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

โรงเรียนมีผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษามากขึ้น

ผู้เสนอโครงการ                                                                   ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางสาวอรวรรณ   สุขไพบูลย์)                                          (นายวัฒณา ตระกูลศักดิ์)

ครูชำนาญการพิเศษ                                                            หัวหน้าฝ่ายบุคลากร

ผู้อนุมัติโครงการ

(นางสาววรรณา  ปุจฉาการ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางกะพ้อม(คงลาภยิ่งประชานุสรณ์)